KORbuild

# Daily — Manual do usuário

Guia do produto KORbuild

Este manual mostra o Daily uma tarefa por vez. A primeira parte é para o campo (no celular); a segunda, para o escritório (no computador). Os nomes de telas, botões e mensagens estão escritos exatamente como aparecem no KORbuild, em negrito.

Antes de começar

O Daily abre na área do seu perfil: o campo começa em Hoje, o escritório no Painel. No celular, o menu fica embaixo da tela; no computador, à esquerda. Se você não vê uma tela descrita aqui, o seu perfil não a inclui — veja Perfis e permissões.

# Campo: ver o que falta hoje

Para que serve: saber, de relance, quais diários você deve e quais voltaram com pedido de ajuste.

Quem pode fazer

Quem preenche o diário de obra (perfil padrão: Encarregado).

- Abra o KORbuild e toque em Daily na tela de módulos. Ele abre em Hoje.

- Leia os quadros do alto, do mais urgente para o menos:

vermelho — RDO atrasado: um dia de trabalho passado sem diário. Toque na obra para preencher agora.

amarelo — falta o RDO de hoje: obras sem o diário de hoje, com o prazo e o tempo que falta (por exemplo, Prazo: hoje às 18h · faltam 1h30).

vermelho — o escritório pediu ajustes: um diário devolvido, com o motivo entre aspas. Toque em Corrigir agora →.

- Abaixo, Suas obras lista cada obra com a situação do diário de hoje.

Hoje: diários atrasados, os de hoje que faltam e um pedido de ajuste

O número na aba Hoje (e no ícone do app, onde o celular permite) é o total de pendências: dias atrasados, obras sem o diário de hoje e pedidos de ajuste.

# Campo: preencher o diário de obra

Para que serve: registrar o dia na obra: clima, equipe, equipamentos, o que foi feito, o que atrapalhou e as fotos.

Quem pode fazer

O responsável pelo diário da obra, ou quem tem Preencher o diário de obra (perfil padrão: Encarregado).

- Em Hoje, toque na obra. A tela da obra mostra a data, o prazo e os diários anteriores.

- Toque em Adicionar nova RDO para começar em branco, ou em ou copiar de um RDO anterior para partir de outro dia (veja Copiar um diário anterior).

A tela da obra: começar um diário, copiar um anterior ou registrar sem atividade

- O diário abre. No alto, as etiquetas de progresso (Clima, Equipe, Atividades, Fotos) ficam verdes à medida que cada parte fica completa. Preencha as seções abaixo, em qualquer ordem.

O alto do diário, com as etiquetas de progresso

## Clima

O clima vem sozinho, pela localização da obra, para a manhã (7h–12h) e a tarde (13h–17h). Com mais de 2 mm de chuva num período, o período fica Impraticável.

Confira ou corrija cada período: Sol, Nublado ou Chuva, e Praticável ou Impraticável.

Buscar clima automático busca de novo (precisa de sinal).

O relatório mostra se o clima foi automático, ajustado à mão ou informado à mão.

Clima da manhã e da tarde

## Equipe

Toque nas funções (+ Pedreiro, + Servente, + Carpinteiro…) para incluí-las e use − e + para dizer quantos estão Presentes e quantas Faltas.

Função que não está na lista: escreva em Outra função e toque em Adicionar.

Atualizar pela equipe que bateu ponto preenche a equipe com as pessoas que bateram ponto nesta obra hoje no Crew (o ponto).

A seção mostra o total de presentes (por exemplo, 13 presentes).

Equipe: presentes e faltas por função

## Equipamentos

Inclua os equipamentos da obra com a quantidade e a situação: Operando, Parado ou Em manutenção.

Equipamentos na obra

## Atividades

Cada atividade tem:

| Campo | O que informar |
| --- | --- |
| Descrição | O que foi feito. Exemplo: concretagem da laje do 2º pavimento, 45 m³. |
| Local / etapa | Onde, na obra (pavimento, bloco, área). |
| Situação | Em andamento ou Concluída. |
| Etapa do cronograma e % concluído | Só quando a obra tem cronograma: a etapa que esta atividade avançou e quanto ela está agora. O cronograma é atualizado quando o diário é aprovado. |

Ditar: fale em vez de digitar (usa o reconhecimento de voz do celular).

Melhorar texto: reescreve o que você digitou ou ditou numa linguagem clara e técnica. Uma janela mostra o antes e o depois; toque em Usar este texto para ficar com ele.

Atividades, com Ditar e Melhorar texto

No protótipo

Melhorar texto é simulado com regras simples no celular. No produto, ele usará inteligência artificial, e o texto original fica guardado ao lado.

## Ocorrências

Tudo o que atrapalhou o dia: toque no tipo (Material / entrega, Chuva, Equipamento, Segurança / acidente, Equipe / faltas, Visita / fiscalização, Projeto / interferência, Outro) e descreva o que aconteceu e o impacto.

Por que importa

É a seção que protege a empresa numa disputa por atraso: a chuva que parou a concretagem, a entrega que atrasou, a vistoria que não veio — registradas no dia em que aconteceram.

Ocorrências

## Fotos

Tirar foto abre a câmera; Da galeria escolhe fotos que já existem.

Cada foto ganha um carimbo dentro da imagem com a obra, a data, a hora e as coordenadas do GPS, e é reduzida no celular (por exemplo, 4,2 MB viram cerca de 300 KB) para subir rápido mesmo com sinal fraco.

Ponha uma legenda em cada foto (por exemplo, armação antes da concretagem).

Se o celular estiver sem GPS, vale a localização da obra, e o carimbo avisa.

Fotos: câmera ou galeria

## Enviar

A barra de baixo diz o que ainda falta — por exemplo, Falta: pelo menos uma pessoa na equipe, pelo menos uma atividade descrita — ou que o diário está pronto. Aí é só tocar em Enviar para aprovação.

A barra de baixo: o que falta e Enviar para aprovação

O diário precisa, no mínimo: do clima da manhã e da tarde, de uma pessoa na equipe e de uma atividade descrita. Sem fotos, o KORbuild pergunta antes de enviar:

Enviar sem fotos pede confirmação

Tudo o que você digita fica guardado no celular na hora, mesmo sem sinal. Você pode sair do diário e voltar depois.

# Copiar um diário anterior

Para que serve: a maioria dos dias se parece com o anterior. Copiar poupa digitação.

- Na tela da obra, toque em ou copiar de um RDO anterior.

- Escolha o diário de onde copiar (o mais recente já vem marcado) e toque em Copiar.

Escolher qual diário copiar

O diário novo traz a equipe (com as faltas zeradas), os equipamentos e as atividades ainda em andamento. Clima, fotos e ocorrências não são copiados: são do dia.

# Registrar "sem atividade hoje"

Para que serve: um dia de trabalho sem serviço na obra (chuva, feriado, obra paralisada) também precisa de registro — ele justifica o dia e para os lembretes.

- Na tela da obra, toque em Sem atividade hoje.

- Escolha o motivo: Chuva / tempo impraticável, Feriado ou folga, Obra paralisada pelo cliente, Falta de material, Greve ou paralisação ou Outro motivo, e escreva uma observação, se quiser.

- Toque em Registrar.

O dia fica registrado como o diário daquele dia, vai para o escritório e os lembretes do dia param.

# Preencher um diário atrasado

Se um dia de trabalho passado ficou sem diário, ele aparece no quadro vermelho de RDO atrasado em Hoje (até os últimos 3 dias de trabalho). Toque e preencha normalmente — dá para copiar de um anterior também.

O diário enviado depois do prazo é aceito, mas fica marcado Enviado com atraso no relatório e no PDF, com a data e a hora do primeiro envio e o prazo que passou.

# Corrigir um diário devolvido

- Em Hoje, o quadro vermelho O escritório pediu ajustes no RDO nº… mostra a obra, a data e o motivo, entre aspas.

- Toque em Corrigir agora →. O diário abre com o pedido no alto.

- Faça os ajustes e toque em Reenviar.

Um pedido de ajuste na tela Hoje do encarregado

O reenvio depois de um pedido de ajuste não conta como atraso: vale o primeiro envio.

# Trabalhar sem sinal

Não há nada especial a fazer: o KORbuild funciona sem internet.

Enquanto você preenche, tudo fica guardado no celular.

Se enviar sem sinal, o diário fica Guardado no aparelho e espera numa fila. Assim que a conexão volta, ele sobe sozinho, foto por foto, e o escritório recebe.

Depois da primeira visita, o app inteiro abre sem internet.

O indicador no alto da tela (Online) mostra a conexão.

No protótipo

Toque em Online para simular a falta de sinal, e toque de novo para voltar.

# Ver os seus diários (Histórico)

O Histórico lista todos os diários que você preencheu, do mais novo ao mais antigo, com a situação (Rascunho, Aguardando aprovação, Ajustes pedidos, Aprovado). Toque num deles para abrir.

O Histórico no celular

# Escritório: acompanhar as obras no Painel

Para que serve: ver, de relance, quais obras mandaram o diário hoje e o que está esperando por você.

Construtora ou prestadora

As telas do escritório são as mesmas para as duas, mas a construtora vê todas as prestadoras das obras dela: um farol por prestadora em cada obra, e os diários de todas na fila. A prestadora vê os próprios diários; os das obras de uma construtora esperam a aprovação da construtora.

Quem pode fazer

Quem tem Acompanhar todas as obras (perfis padrão: Administrador e Gestor de obras).

O Painel mostra:

Os números do dia: diários de hoje recebidos, aguardando aprovação, obras com diário atrasado, fotos recebidas hoje.

Obras que ficaram sem diário no último dia de trabalho, com o responsável (aparece a partir das 8h do dia seguinte).

O farol das obras, uma cor por obra: verde (em dia: o diário de hoje chegou), amarelo (1 dia de atraso), vermelho (2 dias ou mais). Abrir leva à obra.

Aguardando aprovação: a fila, com Revisar em cada diário.

O Painel do escritório

# Escritório: revisar e aprovar um diário

Quem pode fazer

Quem tem Aprovar RDO e enviar ao contratante (perfis padrão: Administrador e Gestor de obras) — na construtora da obra, ou na prestadora quando a obra é direto com o dono.

- Abra Aprovações (ou Revisar no Painel).

Aprovações: a fila de diários

- O diário abre exatamente como o cliente vai ver: obra, contratante, quem preparou, etapa atual, prazo, clima, mão de obra, equipamentos, atividades, ocorrências, fotos. À direita, o painel de Revisão e o Histórico do diário (quem começou, quem enviou, quando chegou).

Revisão de um diário

- Escolha:

Aprovar e lacrar — confirme na janela. O diário é lacrado: recebe um código de verificação e ninguém mais consegue mudá-lo.

Pedir ajustes ao canteiro — veja a próxima tarefa.

Confirmação da aprovação

Depois da aprovação, o painel mostra Aprovado e lacrado, o código de verificação e as opções para compartilhar. O encarregado da prestadora vê o diário aprovado, com quem aprovou e a empresa.

Na obra de uma construtora, o escritório da prestadora vê o diário, mas não consegue aprovar: o painel diz Com a construtora.

A visão da prestadora enquanto a construtora revisa

Um diário aprovado, com o código de verificação

Como funciona o lacre

Na aprovação, todo o conteúdo do diário — inclusive a impressão digital de cada foto — recebe uma impressão digital (SHA-256). Os primeiros caracteres viram o código de verificação. Se alguém mudar uma palavra ou uma foto depois, o link do cliente mostra que o documento não bate mais com o que foi aprovado.

# Escritório: pedir ajustes ao canteiro

- No diário, clique em Pedir ajustes ao canteiro.

- Em O que precisa ser corrigido?, escreva o motivo (por exemplo, falta a foto da armação antes da concretagem).

- Clique em Enviar pedido.

Pedido de ajustes

O diário volta para o campo com o motivo e aparece em vermelho na tela Hoje do encarregado. Quando ele reenviar, o diário volta para a sua fila.

# Escritório: compartilhar com o cliente

No diário aprovado:

Copiar link para o contratante — copia um link para mandar por e-mail ou mensagem. O cliente abre em qualquer navegador, sem conta.

Ver como o contratante vê — abre esse link, para você ver o que o cliente vê.

Baixar PDF — o diário em PDF, com o logo da empresa, a obra, o clima, as tabelas, as fotos com legenda, data e GPS, o lacre e as assinaturas.

A página do cliente confere o lacre toda vez que abre. Se o conteúdo bate com o que foi aprovado, ela mostra Documento autêntico, com quem aprovou e quando.

O que o cliente vê

A prévia do PDF

No protótipo

O PDF é impresso pelo navegador (escolha Salvar como PDF na janela de impressão). No produto, ele é gerado no servidor, pronto para baixar. O link do cliente só funciona no mesmo navegador, porque o protótipo não tem servidor.

# Escritório: acompanhar uma obra

- Abra Obras: todas as obras ativas, com o farol e o número de diários recebidos.

- Abra uma obra: endereço, contratante e partes, o cartão do Cronograma (quando a obra tem cronograma), a configuração do diário (responsável, prazo, dias de trabalho) e todos os diários recebidos.

Para a construtora, a obra mostra no lugar disso Prestadoras nesta obra — para cada prestadora, quem está na obra agora, quem veio hoje, as horas de hoje e da semana, e a lista de pessoas com função, entrada e horas (nunca valores em dinheiro) —, os cronogramas publicados pelas prestadoras e os diários recebidos, separados por prestadora.

Prestadoras numa obra da construtora

Obras

Uma obra

Na obra, Editar a obra (para quem pode cadastrar obras) abre o cadastro: endereço, cerca, prazo, responsável e dias de trabalho.

# Notificações

O sininho no alto de todas as telas reúne os alertas de todos os módulos, com o número de não lidas e Marcar todas como lidas. No Daily:

| Quando | Quem | Mensagem |
| --- | --- | --- |
| 16h | Responsável pela obra | Falta o diário de hoje; prazo às 18h. |
| 18h | Responsável pela obra | O diário de hoje está atrasado. |
| 8h do dia seguinte | Escritório | Obras sem diário no último dia de trabalho, com o responsável. |
| Na hora | Campo | O escritório pediu ajustes num diário. |
| Na hora | Campo | O seu diário foi aprovado. |
| Na hora | Escritório | Um diário aguarda aprovação. |
| 8h, depois do fim de uma etapa | Escritório | Uma etapa do cronograma está atrasada (quando a obra tem cronograma). |

No celular, os mesmos lembretes chegam também como notificações do aparelho (quando permitidas). Em Hoje, Como funcionam os lembretes? Testar no celular mostra os horários e manda uma notificação de teste de verdade.

O sininho, com os alertas de todos os módulos

No protótipo

Os lembretes das 16h e das 18h só disparam com o app aberto. No produto, o servidor envia mesmo com o app fechado. Por enquanto não há SMS nem e-mail.

# Mensagens e alertas

| Mensagem | Onde | O que fazer |
| --- | --- | --- |
| Falta: pelo menos uma pessoa na equipe, pelo menos uma atividade descrita | Barra de baixo do diário | Preencha o que está listado; o botão envia quando nada faltar. |
| Enviar sem fotos? | Ao enviar | Voltar e incluir fotos, ou Enviar sem fotos. |
| O RDO é obrigatório em todo dia de trabalho. Preencha agora; ele fica registrado como enviado com atraso. | Hoje, quadro vermelho | Abra a obra e preencha o diário. |
| Falta o RDO de hoje… Prazo: hoje às 18h | Hoje, quadro amarelo | Preencha o diário de hoje ou registre Sem atividade hoje. |
| O escritório pediu ajustes no RDO nº… | Hoje, quadro vermelho | Corrigir agora →, ajuste e Reenviar. |
| Guardado no aparelho | Situação do diário | Nada: ele sobe quando o sinal voltar. |
| Documento autêntico | Link do cliente | O relatório é exatamente o que foi aprovado. |
| O link do cliente diz que o documento não bate | Link do cliente | O conteúdo foi mudado depois da aprovação: fale com a empresa. |