KORbuild

# Daily — Regras de negócio

Guia do produto KORbuild

Cada regra tem um código (DLY-nnn) para ser citada em reuniões, testes e pedidos de mudança. A coluna Situação diz se a regra já funciona no protótipo.

Origem

Estas regras vêm do código do protótipo e das decisões de produto registradas na documentação do projeto (alertas do diário, obras, cronograma). O que ainda não foi decidido está marcado como A confirmar.

# Quem faz o diário e quando

| Código | Regra | Situação |
| --- | --- | --- |
| DLY-001 | Cada obra tem um responsável pelo diário. Lembretes e alertas vão para essa pessoa. | Funcionando |
| DLY-002 | O diário é obrigatório em cada dia de trabalho do calendário da obra (padrão: segunda a sábado). Dia que não é de trabalho não gera alerta; se houver serviço, o diário pode ser feito assim mesmo. | Funcionando |
| DLY-003 | Só obras em andamento cobram diário. Obras paralisadas ou concluídas não aparecem no campo nem geram alerta. A obra também não cobra nada antes da data de início. | Funcionando |
| DLY-004 | O prazo diário é 18h do próprio dia. | Funcionando |
| DLY-005 | O dia está cumprido quando o diário foi enviado (mesmo que ainda guardado no celular, sem sinal) ou registrado como Sem atividade. | Funcionando |
| DLY-006 | Sem atividade exige o motivo (chuva, feriado ou folga, obra paralisada, falta de material, greve, outro) e pode ter uma observação. Vale como o diário do dia e para os alertas daquele dia. | Funcionando |

# Alertas

| Código | Regra | Situação |
| --- | --- | --- |
| DLY-010 | Às 16h, o responsável recebe um lembrete: falta o diário de hoje. | Funcionando (com o app aberto) |
| DLY-011 | Às 18h, o diário do dia está atrasado: o responsável recebe um alerta. | Funcionando (com o app aberto) |
| DLY-012 | Às 8h do dia seguinte, o escritório vê no Painel e nas notificações cada obra que ficou sem diário no último dia de trabalho, com o responsável. | Funcionando |
| DLY-013 | Os alertas vão para as notificações do app (o sininho) e do celular. Sem SMS nem e-mail por enquanto. | Funcionando |
| DLY-014 | O número de pendências do campo (dias atrasados + obras sem o diário de hoje + pedidos de ajuste) aparece na aba Hoje e, onde o celular permite, no ícone do app. | Funcionando |

# Diário atrasado

| Código | Regra | Situação |
| --- | --- | --- |
| DLY-020 | Os últimos 3 dias de trabalho sem diário aparecem como atrasados e podem ser preenchidos. | Funcionando |
| DLY-021 | O diário enviado depois do prazo é aceito, mas fica marcado Enviado com atraso no relatório e no PDF, com a data e a hora do envio e o prazo que passou. | Funcionando |
| DLY-022 | O atraso é medido no primeiro envio: reenviar depois de um pedido de ajuste não conta como atraso. | Funcionando |

# Preenchimento

| Código | Regra | Situação |
| --- | --- | --- |
| DLY-030 | O diário só pode ser enviado com: o clima da manhã e da tarde, pelo menos uma pessoa presente na equipe e pelo menos uma atividade descrita. | Funcionando |
| DLY-031 | Um diário sem fotos pode ser enviado, depois de uma confirmação. | Funcionando |
| DLY-032 | O clima vem sozinho, pela localização da obra, para a manhã (7h–12h) e a tarde (13h–17h). Mais de 2 mm de chuva num período o marca como Impraticável. Tudo pode ser corrigido à mão; o relatório mostra se o clima foi automático, ajustado ou informado. | Funcionando |
| DLY-033 | Copiar de um RDO anterior traz a equipe (as faltas voltam a zero), os equipamentos e as atividades ainda em andamento. Clima, fotos e ocorrências nunca são copiados. | Funcionando |
| DLY-034 | A equipe pode vir das pessoas que bateram ponto na obra naquele dia, no Crew. | Funcionando |
| DLY-035 | Tudo o que é digitado fica guardado no celular na hora, com ou sem sinal. | Funcionando |
| DLY-036 | O diário enviado sem sinal espera numa fila no celular e sobe sozinho, foto por foto, quando a conexão volta. | Funcionando |
| DLY-037 | Uma atividade pode apontar uma etapa do cronograma da obra, com o % concluído. O cronograma só recebe quando o diário é aprovado. | Funcionando |

# Fotos como prova

| Código | Regra | Situação |
| --- | --- | --- |
| DLY-040 | Cada foto ganha um carimbo dentro da imagem com a obra, a data, a hora e as coordenadas do GPS. | Funcionando |
| DLY-041 | Sem GPS, vale a localização da obra, e o carimbo avisa. | Funcionando |
| DLY-042 | As fotos são reduzidas no celular (cerca de 1.600 px e 300 KB) antes de subir. | Funcionando |
| DLY-043 | Uma impressão digital (SHA-256) do arquivo original fica guardada com cada foto. | Funcionando |

# Aprovação e lacre

| Código | Regra | Situação |
| --- | --- | --- |
| DLY-050 | Só quem tem Aprovar RDO e enviar ao contratante pode aprovar ou pedir ajustes. | Funcionando |
| DLY-051 | O pedido de ajuste exige o motivo, que aparece no celular do campo. O diário volta para Ajustes pedidos. | Funcionando |
| DLY-052 | Na aprovação, todo o conteúdo do diário (inclusive a impressão digital de cada foto) recebe uma impressão digital SHA-256. Os 12 primeiros caracteres viram o código de verificação. | Funcionando |
| DLY-053 | O diário aprovado não pode ser mudado por ninguém. | Funcionando |
| DLY-054 | Cada diário guarda o histórico: quem começou, quem enviou, quando chegou ao escritório, quem pediu ajustes e quem aprovou. | Funcionando |
| DLY-055 | A construtora aprova. Na obra da prestadora ligada a uma obra da construtora, o diário vai para a fila de aprovação da construtora. O diário fica na conta da prestadora, com quem aprovou e a empresa (Ana Ribeiro (Construtora Exemplo)). A prestadora não consegue aprovar. | Funcionando |
| DLY-056 | Nas obras próprias, a prestadora aprova. Numa obra direto com o dono (sem construtora ligada), o próprio pessoal da prestadora aprova. | Funcionando |
| DLY-057 | Quando a construtora aprova, o % concluído informado no diário vai para o cronograma da prestadora. | Funcionando |
| DLY-058 | A construtora não preenche diário: as obras dela são registradas pelas prestadoras que trabalham nelas. | Funcionando |

# Compartilhar com o cliente

| Código | Regra | Situação |
| --- | --- | --- |
| DLY-060 | Só diários aprovados podem ser compartilhados. | Funcionando |
| DLY-061 | O cliente abre o relatório por um link, só leitura, sem conta. | Funcionando (só no mesmo navegador; veja Situação do protótipo) |
| DLY-062 | Toda vez que o link abre, o lacre é conferido: se o conteúdo mudou depois da aprovação, a página avisa que o documento não bate com o que foi aprovado. | Funcionando |
| DLY-063 | O PDF tem o logo da empresa, a obra, o clima, as tabelas, as fotos com legenda, data e GPS, o lacre e as assinaturas. | Funcionando (impresso pelo navegador) |

# Acompanhamento do escritório

| Código | Regra | Situação |
| --- | --- | --- |
| DLY-070 | Farol da obra: verde quando o diário de hoje chegou, amarelo com 1 dia de atraso, vermelho com 2 dias ou mais. | Funcionando |
| DLY-071 | O Painel mostra os diários do dia, os que aguardam aprovação, as obras com diário atrasado e as fotos recebidas hoje. | Funcionando |
| DLY-072 | Para a construtora, o farol, o aviso da manhã seguinte e as notificações são por prestadora em cada obra. | Funcionando |
| DLY-073 | Em cada obra, a construtora vê as pessoas de cada prestadora no canteiro: nome, função, horário de entrada, quem está lá agora e as horas. Nunca salários, encargos ou custo. | Funcionando |

A confirmar

Se o prazo das 18h e o lembrete das 16h viram uma configuração por empresa ou por obra.

Se um diário aprovado por engano pode ser reaberto (hoje: nunca).

Lembretes por SMS e e-mail (fora por enquanto: SMS nos EUA exige o registro A2P 10DLC e consentimento).